РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г                                  	№ 99                     х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Ильинского сельского поселения от 09.09.13г. № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Ильинского сельского поселения от 09.09.13 г. № 177 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ильинского сельского поселения             _____________И.В.Осипов

Приложение

к постановлению

Администрации Ильинского

сельского поселения

от 27.04.2016 года № 99

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2015 год

1. В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимаются 2 учреждения культуры – МБУК ИСП «Кугейский СДК» и МБУК ИСП «Кугейская СБ».

Для финансирования программных мероприятий на 2015 год было запланировано средств 2303,7 тыс.рублей, исполнено 2303,6 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие культуры» имеет 2 подпрограммы - подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» и подпрограмма «Развитие библиотечного дела».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры»,  финансирование которой в 2015 году составило 1740,8тыс.рублей.

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие библиотечного дела» является «Обеспечение деятельности сельских библиотек», финансирование которой в 2015 году составило 562,8 тыс.рублей.

3. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры были выделены средства в размере 47,0 тыс.рублей.

4. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Ильинского сельского поселения.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 456/456=1

б) количество клубных формирований – 6/6 = 1

в) количество участников клубных формирований – 253/253=1

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

а) количество выданных экземпляров – 22229/22200=1,01

б) количество зарегистрированных пользователей – 955/955=1

в) количество справок – 191/160=1,19

г) количество посещений – 9453/9453=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

1740,8/1740,8=1,0

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

562,9/562,8=1,0

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | общее количество посещений библиотек | Чел. |  | 9453 | 9453 |  |
| 2. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % |  | 37 | 35 |  |
| 3. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. |  | 253 | 253 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % |  | 5,0 | 0 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 63,2 | 63,2 |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»» |
| 2.1. | Количество выданных экземпляров из фондов библиотек | Экз. |  | 22200 | 22229 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 63,2 | 63,2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ИСП «Кугейский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены культурно-массовые мероприятия с участием населения, отчетные концерты самодеятельных коллективов |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»» |
| 2.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ИСП «Кугейская СБ» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Для улучшения обслуживания населения используется Интернет, заказ книг и доставка пожилым читателям на дом |  |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры» |
| 1 | - | Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры осуществляется за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. | Муниципальные учреждения | 2014 | 2020 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2303,7 | 2303,6 |
|  |  | областной бюджет | 47,0 | 47,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2256,7 | 2256,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1740,8 | 1740,8 |
|  |  | областной бюджет | 8,7 | 8,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1732,1 | 1732,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 1740,8 | 1740,8 |
|  |  | областной бюджет | 8,7 | 8,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1732,1 | 1732,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 562,9 | 562,8 |
|  |  | областной бюджет | 38,3 | 38,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 524,6 | 524,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | всего | 562,9 | 562,8 |
|  |  | областной бюджет | 38,3 | 38,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 524,6 | 524,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ильинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Обеспечение деятельности сельских домов культуры 1740,8 1740,8 0 0 Обеспечение деятельности сельских библиотек 562,9 562,8 0 0 ВСЕГО: 2303,7 2303,6 Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ильинского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 0 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ильинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ильинского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) | Объем фактических расходов |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 94 | 6 | 8,7 | 94 | 0,6 | 6 |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 94 | 6 | 38,3 | 94 | 2,4 | 6 |
| ВСЕГО: |  |  | 47,0 |  | 3,0 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |

### Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ильинского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ильинского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2016** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУК ИСП «Кугейский СДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2016** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч.проведение выставок и ярмарок) |  | 456 | 1732,1 | 456 | 1740,8 | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры | 456 | 1740,8 | 0,0 |
| Услуга клубного типа (кружки, студии, коллективы народного самодеятельного творчества, клубы по интересам). |  | 6 253 |  | 6 253 |  |  | 6 253 |  |  |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения |  | 22200 | 524,6 | 22229 | 562,9 | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры | 22229 | 562,8 | 0,0 |
|  |  | 955 |  | 955 |  |  | 955 |  |  |
|  |  | 160 |  | 191 |  |  | 191 |  |  |
|  |  | 9453 |  | 9453 |  |  | 9453 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |