РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021 г                                  №    25                 х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2020 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2020 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________И.В.Осипов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 29.04.2021 г. № 25

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 119.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

В рамках муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» средства бюджета в сумме 23,1 тыс. рублей были направлены на обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации, заправку и ремонт огнетушителей, приобретение бюллетеней по предупреждению пожаров.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 24,7 тыс. рублей и заключено 3 договор на сумму 23,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ильинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2020 год израсходовано 23,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение два основных мероприятия - Содержание и обслуживание пожарной сигнализации и Дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения.

В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

- Содержание и обслуживание пожарной сигнализации. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации на общую сумму 19,1 тыс. рублей.

- Дооснащение противопожарным оборудованием. В рамках данного мероприятия произведен ремонт противопожарного оборудования на сумму 3,0 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в 2020 году на мероприятие по предупреждению и ликвидации ЧС запланировано и израсходовано 1,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» в 2020 году была без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 24,7 тыс. руб., фактически израсходовано 23,1 тыс. руб. (93,5 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2020 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы и 1 показатель (индикатор) подпрограммы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»:

- Критерий «оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы» равен:

2/2*100= 100%

- Критерий «степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств» равен:

23,1/24,7*100=93,5%

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ильинского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения и коммунальное хозяйство» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 25.12.2020 № 106 «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 1.1 | содержание и обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обслуживание пожарной сигнализации для обеспечения пожарной безопасности здания | Достигнуто |  |
| 1.2 | дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | заправка огнетушителей для обеспечения пожарной безопасности | Достигнуто |  |
| 1.3. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление бюллетеней по предупреждению пожаров и ЧС на территории поселения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» | всего | 24,7 | 23,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 24,7 | 23,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего | 23,7 | 22,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание и обслуживание пожарной сигнализации | всего | 20,7 | 19,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,7 | 19,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0- |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» |
|  | Показатель 1. количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 5 | 3 | 3 |  |
|  | Показатель 2.Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единиц | 10 | 12 | 12 |  |
|  | Показатель 3. Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
|  | Доля населения Ильинского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процент | 98 | 98 | 98 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.