РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г                                  №  22                   х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2021 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________И.В.Осипов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 22

Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 115.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ильинском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в   Ильинском сельском поселении и муниципальной   службы Ильинского сельского поселения (далее – муниципальная служба);

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

В рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» средства бюджета в сумме 4696,8 тыс. рублей были направлены выплату заработной платы, оплату налогов, обеспечение деятельности Администрации поселения, повышение квалификации муниципальных служащих и другое.

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Ильинском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Следую этим целям реализовывалась муниципальная программа в 2021 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 4696,8 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ильинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении».

Подпрограмма 2 - «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения».

Подпрограмма 3 - Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения».

Подпрограмма 4 - Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» на 2021 год плановые назначения составили 45,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Мероприятия диспансеризации муниципальных служащих Ильинского сельского поселения. Был заключен контракт на общую сумму 24,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия по специальной оценке условий труда. Был заключен контракт на общую сумму 11,7 тыс. рублей.

3. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих. Был заключен 1 муниципальных контракта на общую сумму 10,0 тыс.рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» плановые назначения составили 874,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия

- Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения. Расходы по данной подпрограмме составили – 874,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 3 плановые назначения составили 3776,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 основных мероприятия:

1. Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Ильинского сельского поселения. Плановые назначения по данному мероприятию составили 3215,9 тыс. рублей.

2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Плановые назначения по мероприятия составили 536,4 тыс. рублей.

3. Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления. Расходы по мероприятию составили 0,2 тыс. рублей.

4. Реализация направления расходов. Плановые назначения составили 24,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» плановые назначения составили 180,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия

- Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет. Расходы по данной подпрограмме составили – 180,3 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 4696,8 тыс. руб., фактически израсходовано 4662,3 тыс. руб. (99,3 %), из них по подпрограммам:

Подпрограмма 1 – «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» - 45,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 - «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» - 874,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 - Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» - 3742,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 180,3 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 5 показателей (индикатор) муниципальной программы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 6/6=100%;

б) доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих 2/6=33,3

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (100+33,3)/2*100=0,67 - удовлетворительная

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(4662,4/4696,8)*100=99,3 - хорошая

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ильинского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по специальной оценке условий труда | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост; повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим | достигнуто |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей | Достигнуто |  |
| 3.3 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 3.4 | Реализация направления расходов | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 4697,8 | 4662,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4697,6 | 4662,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» | всего | 45,7 | 45,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,7 | 45,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Ильинского сельского поселения | всего | 24,0 | 24,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по специальной оценке условий труда | всего | 11,7 | 11,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11,7 | 11,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» | всего | 874,3 | 874,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 874,3 | 874,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | всего | 874,3 | 874,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 874,3 | 874,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | всего | 3776,8 | 3742,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3776,6 | 3742,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Ильинского сельского поселения | всего | 3215,9 | 3215,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3215,9 | 3215,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | всего | 0,2 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | 536,4 | 503,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 536,4 | 503,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | всего | 24,3 | 23,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 24,3 | 23,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма 4. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 180,3 | 180,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 180,3 | 180,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Основное мероприятие 4.1. | всего | 180,3 | 180,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 180,3 | 180,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления. | да/нет | да | да | Да |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; | процентов | 33 | 33 | 33,3 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | процентов | 80 | 80 | 70 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Муниципальная политика территории Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 35 | 33 | 33 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 0 | 15 | 15 |  |
| .Подпрограмма «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 70 | 70 | 75 |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1.Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления; | процентов | 60 | 65 | 70 |  |
| 4.2. | Показатель 3.2. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Показатель 3.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1 количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.