РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г                                  №  24                   х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2021 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________И.В.Осипов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 24

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения;

2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

3. Реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения.

Для решения поставленных целей проводились следующие мероприятия муниципальной программы:

Онлайн-празднование Нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день книги, вечер романсов и другие мероприятия.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» средства бюджета в сумме 1905,1 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности учреждения культуры «Кугейский СДК» и обеспечения мероприятий по разработке ПСД, приобретение борцовского ковра за счет средств рерервного фона ПРО.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУК ИСП «Кугейский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующую 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры».

Подпрограмма 2 - «Развитие культурно-досуговой деятельности».

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 годы средств не предусмотрено.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено средств 1905,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четыре основных мероприятия.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ильинского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия предоставлялись субсидии учреждению на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, оплату услуг, согласно заключенных договоров на сумму 1658,7 тыс. рублей.

2. Мероприятия по разработке сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации и проведению работ по капитальному ремонту памятника и мемориального комплекса. В рамках данного мероприятия средства израсходованы в сумме 135,0 тыс. рублей.

3. Приобретение борцовского ковра. Средства выделены из резервного фонда Правительства РО в размере 96,4 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 93,0 тыс.рублей.

4. Мероприятия по ремонту здания сельского дома культуры. Средства запланированы в размере 15,0 тыс.рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 1905,1 тыс. руб., фактически израсходовано 1905,1 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 60/60=1

б) количество клубных формирований – 6/6 = 1

в) количество участников клубных формирований – 2545/2545=1,00

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

1905,1/1905,1=1,0

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ильинского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения от утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведены культурно-массовые мероприятия с участием населения, отчетные концерты самодеятельных коллективов | Достигнуто |  |
|  | Субсидии на мероприятия по разработке сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации и проведению работ по благоустройству территории сельского дома культуры | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Изготовление ПСД на благоустройство территории | Достигнуто |  |
|  | Субсидии на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Изготовление ПСД на противопожарную сигнализацию | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1905,1 | 1905,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1905,1 | 1905,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1905,1 | 1905,1 |
|  |  | областной бюджет | 96,4 | 93,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1808,7 | 1812,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| -Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 1658,7 | 1658,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1658,7 | 1658,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение выполнения мероприятий по ремонту здания сельского дома культуры | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы на капитальный ремонт памятника и мемориального комплекса | всего | 135,0 | 135,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 135,0 | 135,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | всего | 96,4 | 93,0 |
|  |  | областной бюджет | 96,4 | 93,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
|  | Показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процент | 37,2 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | Показатель 2. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 100 | 30 | 30 |  |
|  | Показатель 3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области, процент | процент | 62 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
|  | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |
|  | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.