РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г                                  № 28                   х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» за 2021 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» за 2021 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________И.В.Осипов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 28

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 29.11.2017 № 136.1.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и комфорта проживания населения на территории Ильинского сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Ильинского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, а также рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа в 2020 году не финансировалась.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2020 году предусмотрено 1 показатель (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Оценку эффективности реализации муниципальной программы провести невозможно, так как муниципальная программа не финансировалась в 2020 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» на 2020 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 25.12.2020 № 106 «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения»

Отчёт о выполненных мероприятиях по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения» за 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объём финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Благоустройство общественных территорий Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | Без финансирования |
| 2 | Содействие обустройству мест массового отдыха населения (площадей) Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | Без финансирования |