РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2024 г                                  № 30                  х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2023 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2023 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 27.03.2024 г. № 30

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации ущерба, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 119 в 2023 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- осуществлено бесперебойное функционирование пожарной сигнализации в Администрации и смонтирована пожарная сигнализация в подведомственном учреждении;

- осуществлено укомплектование противопожарного оборудования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Содержание и обслуживание пожарной сигнализации. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации.

- Дооснащение противопожарным оборудованием. В рамках данного мероприятия произведен ремонт противопожарного оборудования.

В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения. Мероприятия не проводились.

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения выполнено.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки). Мероприятия не проводились

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, а также рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг по благоустройству.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 58,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 56,4 тыс. руб. (96,9 %), из них:

- Мероприятия по содержанию и обслуживанию пожарной сигнализации –21,4 тыс. рублей или 92,2 %;

- Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования – 10,0 тыс. рублей или 100,0%.

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС – 25,0 тыс. рублей

1,8 тыс. рублей – неисполненные бюджетные обязательства 2023 года, по которым срок оплаты наступит в январе 2024.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Ильинского сельского поселения» и подпрограммами предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. количество мероприятий по противопожарной пропаганде: плановое значение –6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 2. Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций: плановое значение –10 единиц, фактическое значение –10 единиц.

Показатель 3. Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение –5 единиц.

Показатель 1.1. Доля населения Ильинского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде: плановое значение –98,6 процента, фактическое значение –98,6 процента.

Показатель 2.1. доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения: плановое значение – 55 процента, фактическое значение –60 процента.

Показатель 3.1. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 3.2. количество лекций и бесед, проведенных с населением: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение –5 единиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,09;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 0,25;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (6,34/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

56,4 тыс.рублей/58,2 тыс.рублей=0,97

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,97 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,99 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 1.1 | содержание и обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обслуживание пожарной сигнализации для обеспечения пожарной безопасности здания | Достигнуто |  |
| 1.2 | дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение ранцевых огнетушителей, огнетушителей для офиса | Достигнуто |  |
| 1.3. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пропитка кровли здания | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» | всего | 58,2 | 56,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 58,2 | 56,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего | 33,2 | 31,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание и обслуживание пожарной сигнализации | всего | 23,2 | 21,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 23,2 | 21,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского сельского поселения» |
|  | Показатель 1. количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Показатель 2.Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единиц | 12 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель 3. Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
|  | Доля населения Ильинского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процент | 98 | 98,6 | 98,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.