РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г                                  №  19                х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2024 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.03.2024 г. № 19

Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Ильинского сельского поселения, выполнение в полном объеме социальных обязательств Ильинского сельского поселения перед отдельной категорией граждан, в рамках реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения в 2024 году утвержденной постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 115, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- сохранен норматив штатной численности муниципальных служащих;

- проведено обучение муниципальных служащих по программе противодействие коррупции;

- сохранен показатель граждан, имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала» выполнено. В рамках данного мероприятия производилась оплата услуг по проведению диспансеризации служащих Администрации.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по специальной оценке условий труда, по управлению профессиональными рисками» не выполнялись.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих» выполнено. В рамках данного мероприятия оплачены услуги по обучению служащих по программе противодействия коррупции.

В рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» выполнено. В рамках данного мероприятия производились расходы на содержание главы Администрации Ильинского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» выполнено. В рамках данного мероприятия производились расходы на содержание муниципальных служащих, приобретение расходных материалов для оргтехники, ГСМ, канцелярских товаров, услуг связи и электроэнергии, оплаты за поставку газа, налогов на имущество и др.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» выполнено. В рамках данного мероприятия производились расходы по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим за выслугу лет.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения составил 6281,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 6281,7 тыс.рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 6178,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета –0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения –6178,6 тыс.рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 98,4 %, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 100 процентов;

- средства бюджета поселения – 99,9 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммами предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления: плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование: плановое значение –35 процентов, фактическое значение –50 процентов.

Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение –100,0 процентов.

Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование: плановое значение –100 процентов, фактическое значение –100 процентов.

Показатель 5. Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы: плановое значение – 3 человека, фактическое значение –2 человека.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.0;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 – 0,67;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,73 (3,67/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,73 (3,67/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6178.6 тыс.рублей/6281.9 тыс.рублей=0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,73 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика», а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по специальной оценке условий труда, по управлению профессиональными рисками | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост; повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим | достигнуто |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей | Достигнуто |  |
| 3.3 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 3.4 | Реализация направления расходов | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплата доплаты к государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества жизни граждан, уволившихся с муниципальной службы по достижении пенсионного возраста и имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 6281.9 | 6178.6 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6281.7 | 6178.4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» | всего | 26.5 | 26.5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 26.5 | 26.5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала | всего | 22.0 | 22.0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22.0 | 22.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по специальной оценке условий труда, по управлению профессиональными рисками | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | всего | 4.5 | 4.5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4.5 | 4.5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» | всего | 1153.5 | 1153.5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1153.5 | 1153.5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление расходов, направленных на содержание главы Администрации сельского поселения | всего | 1153.5 | 1153.5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1153.5 | 1153.5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | всего | 4103.0 | 4100.2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4102.8 | 4100.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Ильинского сельского поселения | всего | 4092.0 | 4089.3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4092.0 | 4089.3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | всего | 0,2 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | 758.8 | 658.6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 758.8 | 658.6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | всего | 10.9 | 10.9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10.9 | 10.9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма 4. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 239.9 | 239.9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 239.9 | 239.9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Основное мероприятие 4.1. | всего | 239.9 | 239.9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 239.9 | 239.9 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления. | да/нет | да | да | Да |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; | процентов | 35 | 50 | 34 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | процентов | 70 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 3 | 2 |  |
| Подпрограмма «Муниципальная политика территории Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 33 | 33 | 33 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процентов | 0 | 15 | 15 |  |
| .Подпрограмма «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 75 | 75 | 75 |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | процентов | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1.Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органа местного самоуправления; | процентов | 70 | 70 | 70 |  |
| 4.2. | Показатель 3.2. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Показатель 3.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 4.1 количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | человек | 2 | 3 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.