РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г                                  №   20                х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2024 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2024 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.03.2025 г. № 20

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Ильинского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» средства бюджета не выделялись.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства не были израсходованы.

Для достижения целей создания условий противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении» реализовывались следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Ильинского сельского поселения выполнено.

Основное мероприятие 1.2. создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению выполнено.

Основное мероприятие 1.3. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно–правовой документации выполнено.

Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов выполнено.

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении» реализовывались следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму выполнено.

Основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия не выполнено.

Основное мероприятие 2.3. проведение встреч и бесед, культурных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера выполнено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, а также рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов с учетом вносимых изменений на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения составил 3,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» и подпрограммами предусмотрено 5 показателей, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ильинском сельском поселении: плановое значение –25 процента, фактическое значение –25 процента.

Показатель 2. отсутствие межнациональных конфликтов: плановое значение – 90 процента, фактическое значение –90 процента.

Показатель 1.1. количество муниципальных служащих Ильинского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления»: плановое значение –2 человек, фактическое значение –0 человек.

Показатель 1.2. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения: плановое значение –30 процента, фактическое значение –30 процента.

Показатель 2.1. количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия: плановое значение –3 единиц, фактическое значение –4 единиц.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,3;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,0 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (4,3/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов не представляется возможным посчитать, т.к. средства не были израсходованы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,0 х 0,3 + 0,86 х 0,2 = 0,7 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2025 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование эффективной государственной политики на территории Ильинского сельского поселения по противодействию коррупции | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ильинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение противодействия преступности» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Ильинском сельском поселении | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | информационнпропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Обеспечение противодействия преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение противодействия преступности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении и» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью | процент | 52 | 52 | 52 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ильинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов |  | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.