РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г                                  № 21                   х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.03.2024 г. № 21

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 года № 118.

Ответственный исполнитель – Администрация Ильинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Ильинского сельского поселения».

4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме 144,6 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. Объем налоговых доходов бюджета поселения выполнено. За 2024 год доходов получено 8972,2 тыс. рублей, что на 1865,5 тыс. рублей больше показателей прошлого 2023 года.

Основное мероприятие 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ильинского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет более 97,2 процентов.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения выполнено.

Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Ильинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ильинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Ильинского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов.

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1.Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения составил 144,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 144,6 тыс. руб. (100,0 %), из них:

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения– 1,0 тыс. рублей или 100,0 %;

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля– 50,1 тыс. рублей или 100%;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля– 47,0 тыс. рублей или 100,0 %.

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства– 46,5 тыс. рублей или 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100%: плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях): плановое значение –112,6 процентов, фактическое значение –126,2 процентов.

Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения: плановое значение –0 процентов, фактическое значение –0,0 процентов.

Показатель 4. Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Ильинского сельского поселения: плановое значение –100 процентов, фактическое значение –100 процентов.

Показатель 1.1. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ильинского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения: плановое значение – 98,4 процентов, фактическое значение –97,2 процентов.

Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения: плановое значение – 98 процентов, фактическое значение – 99,2 процентов.

Показатель 3.1. доля расходов на обслуживание муниципального долга Ильинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Ильинского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4.1. Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,048;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,048;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

144,6 тыс.рублей/144,6 тыс.рублей=1,00

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1,00 = 1,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ильинского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ильинского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ильинского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ильинского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 144.6 | 144.6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 144.6 | 144.6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Ильинского сельского поселения» | всего | 144.6 | 144.6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 144.6 | 144.6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | всего | 46.5 | 46.5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 46.5 | 46.5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | всего | 50.1 | 50.1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 50.1 | 50.1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | всего | 47.0 | 47.0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 47.1 | 47.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ильинского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.