РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г                                  № 23                   х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2024 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.03.2025 г. № 23

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, в рамках реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения в 2024 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность подведомственного муниципального учреждения;

- выполнен текущий ремонт здания сельского дома культуры.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ильинского сельского поселения выполнено. В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность подведомственного муниципального учреждения;

Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение выполнения мероприятий по ремонту здания сельского дома культуры выполнено.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности выполнено.

Основное мероприятие 2.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий выполнено.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения составил 2500,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 2240,0 тыс. рублей.;

Средства областного бюджета – 260,1 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 2500,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения – 2240,0 тыс. рублей.;

Средства областного бюджета – 260,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» и подпрограммами предусмотрено 6 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений: плановое значение – 18 единиц, фактическое значение – 18 единиц.

Показатель 2. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества): плановое значение – 13035 человек, фактическое значение – 13035 человек.

Показатель 3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области, процент –100 процентов, фактическое значение –100 процентов.

Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий: плановое значение – 2 процента, фактическое значение –1,2 процента.

Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. –0.6;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (4,61/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2500,1 тыс.рублей/2500,1 тыс.рублей=1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры», а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведены культурно-массовые мероприятия с участием населения, отчетные концерты самодеятельных коллективов | Достигнуто |  |
|  | Субсидии на мероприятия по разработке сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации и проведению работ по благоустройству территории сельского дома культуры | Администрация Ильинского сельского поселения | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Изготовлена смета на устройство игровой площадки | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2500,1 | 2500,1 |
|  |  | областной бюджет | 260,1 | 260,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2240,0 | 2240,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 2500,1 | 2500,1 |
|  |  | областной бюджет | 260,1 | 260,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2240,0 | 2240,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение выполнения мероприятий по ремонту здания сельского дома культуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Мероприятия по разработке сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации и проведению работ по благоустройству территории сельского дома культуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение выполнения мероприятий по объекту "Благоустройство территории МБУК ИСП "Кугейский СДК" по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 51" | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности | Всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процент | 9,0 | 18 | 18 |  |
|  | Показатель 2. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 30 | 390 | 395 |  |
|  | Показатель 3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области, процент | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1 | 2 | 1,2 | - |
|  | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.