РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г                                  № 25                 х. Кугейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» за 2024 год

### В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» за 2024 год на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения             _____________ А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.03.2025 г. № 25

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 29.12.2020 года № 96.

Ответственный исполнитель – Администрация Ильинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства поселения»

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей;

Основное мероприятие 2.1. Подготовка и проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа не предусматривает финансирование.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» и подпрограммами предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют выше плановых.

Показатель 1. среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей: плановое значение – 61 человек, фактическое значение – 164 человек.

Показатель 1.1. увеличение удельных показателей численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей: плановое значение –0,2 процента, фактическое значение – 4 процента.

Показатель 2.1. Количество проведенных мероприятий методического информирования субъектов малого и среднего предпринимательства: плановое значение –3 единиц, фактическое значение – 5 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,0.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:0,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,0 х 0,3 + 0, х 0,2 = 0,5 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низкой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Администрация Ильинского сельского поселения | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка и проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ильинского сельского поселения | 2020 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | размещение на сайте Администрации, в муниципальных вестниках информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Ильинского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел | 61 | 61 | 164 |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. увеличение удельных показателей численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | процент | 0,2 | 0,2 | 4 |  |
| . Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель 2.1. Количество проведенных мероприятий методического информирования субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 2 | 3 | 5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.