|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Могильный А.Н.  Фамилия И.О.  Глава Администрации Ильинского сельского поселения  Должность |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

***«Муниципальная политика»***

**за первое полугодие 2025 года**

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[1]](#footnote-1) | Наименование показателя | Уровень показателя[[2]](#footnote-2) | Признак возрастания/ убывания[[3]](#footnote-3) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[4]](#footnote-4) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[5]](#footnote-5) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[6]](#footnote-6) | Комментарий[[7]](#footnote-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ильинском сельском поселении; совершенствование муниципального управления в Ильинском сельском поселении и муниципальной службы Ильинского сельского поселения; повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки,»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | прогнозный | Показатель 1 Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | МП | возрастаю-щий | единиц | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 2. | прогнозный | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | МП | возрастаю-щий | процентов | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 3. | прогнозный | Показатель 3.  Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов государственной власти Ильинского сельского поселения | МП | возрастаю-щий | процентов | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 4 | прогнозный | Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | МП | возрастаю-щий | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | прогнозный | Показатель 5. Доля граждан положительно оценивающих деятельность главы органов местного самоуправления | МП | возрастаю-щий | процентов | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 6 | прогнозный | Показатель 6. Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | МП | возрастаю-щий | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 7 | прогнозный | Показатель 7. Доля лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | МП | возрастаю-щий | процентов | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[8]](#footnote-8) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[9]](#footnote-9) | Принятые бюджетные обязательства[[10]](#footnote-10) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа «Муниципальная политика»,***  ***всего, в том числе:*** | 6383,5 | 6383,5 | 6383,5 | 6383,5 | 2696 | 42,2 |  |
| *Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств:* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| *Федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Областного бюджета* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Местный бюджет | 6383,3 | 6383,3 | 6383,3 | 6383,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» (всего), в том числе:** | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | - |  |
| *Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Областного бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» (всего), в том числе:** | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 492,8 | 41,2 |  |
| *Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Областного бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 492,8 | 41,2 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» (всего), в том числе:** | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 2125,0 | 43,6 |  |
| *Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Областного бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 2125,0 | 43,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 78,0 | 27,9 |  |
| *Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| *Областного бюджета* | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 280,0 | 280, | 280,0 | 280,0 | 78,0 | 27,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-8)
9. При необходимости [↑](#footnote-ref-9)
10. При необходимости [↑](#footnote-ref-10)