|  | УТВЕРЖДЕН Могильный А.Н. Фамилия И.О. Глава Администрации Ильинского сельского поселения Должность |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ильинском сельском поселении; совершенствование муниципального управления в Ильинском сельском поселении и муниципальной службы Ильинского сельского поселения; повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | прогнозный | Показатель 1 Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | МП | возрастаю-щий | единиц | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 2. | прогнозный | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | МП | возрастаю-щий | процентов | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 3. | прогнозный | Показатель 3. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов государственной власти Ильинского сельского поселения | МП | возрастаю-щий | процентов | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 4 | прогнозный | Показатель 4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | МП | возрастаю-щий | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | прогнозный | Показатель 5. Доля граждан положительно оценивающих деятельность главы органов местного самоуправления | МП | возрастаю-щий | процентов | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 6 | прогнозный | Показатель 6. Доля глав Администраций сельских поселений, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | МП | возрастаю-щий | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 7 | прогнозный | Показатель 7. Доля лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы | МП | возрастаю-щий | процентов | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика», всего, в том числе: | 6383,5 | 6383,5 | 6383,5 | 6383,5 | 4304,7 | 67,4 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Местный бюджет | 6383,3 | 6383,3 | 6383,3 | 6383,3 | 4304,5 | 67,4 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» (всего), в том числе: | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | - |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 841,9 | 70,4 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 1196,2 | 841,4 | 70,4 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» (всего), в том числе: | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 4875,9 | 3326,1 | 68,2 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Местный бюджет | 4875,7 | 4875,7 | 4875,7 | 4875,7 | 3325,9 | 68,2 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 136,6 | 48,8 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 280,0 | 280, | 280,0 | 280,0 | 136,6 | 48,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости