|  | УТВЕРЖДЕН Могильный А.Н. Фамилия И.О. Глава Администрации Ильинского сельского поселения Должность |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | прогнозный | Показатель 1 Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100% | МП | возрастаю-щий | х | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2. | прогнозный | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | МП | возрастаю-щий | процент | 100,1 |  | 100,1 |  | 100,1 |  |  |  |
| 3. | прогнозный | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | МП | убывание | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4 | прогнозный | Показатель 4. Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Ильинского сельского поселения | МП | возрастаю-щий | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | прогнозный | Показатель 5. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | МП | возрастаю-щий | Тыс.рублей | 9921,2 |  | 9921,2 |  | 9921,2 |  |  |  |
| 6 | прогнозный | Показатель 6. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ильинского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | МП | возрастаю-щий | процент | 98,2 |  | 98,2 |  | 98,2 |  |  |  |
| 7 | прогнозный | Показатель 7. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | МП | возрастаю-щий | процент | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,4 |  |  |  |
| 8 | прогнозный | Показатель 8. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ильинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Ильинского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | МП | убывание | процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | прогнозный | Показатель 9. Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | МП | возрастаю-щий | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», всего, в том числе: | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 123,1 | 75,2 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 123,1 | 75,2 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Ильинского сельского поселения я» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов е» (всего), в том числе: | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 123,1 | 75,2 |  |
| Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 123,1 | 75,2 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости