Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Ильинского сельского поселения»

по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Ильинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 119. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 641,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 641,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 11,8 тыс. рублей   
или 18,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы на конец 2025 года предусмотрено достижение 7 показателей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – КПМ 3).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 31,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 31,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 11,8 тыс. рублей или 18,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

По мероприятию 1 «Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования» расходы не производились.

По мероприятию 2 «Мероприятия по содержанию и обслуживанию пожарной сигнализации» заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации Администрации Ильинского сельского поселения. Сроки оплаты не нарушаются.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 6 контрольных точек.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которого будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. За первое полугодие расходы не производились.

По мероприятию 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского сельского поселения» расходы не производились.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 3 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрен 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 600,0 тыс. рублей. За первое полугодие расходы не производились.

По мероприятию 1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки» расходы не предусмотрены.

По мероприятию 2 «Мероприятия, направленные на осуществление комплекса мер по безопасности гидротехнических сооружений» расходы не производились.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 3 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.