Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам первого полугодия 2025 года

 Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 117. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2670,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2670,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 1090,0 тыс. рублей или 40,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках муниципальной программы на конец 2025 года предусмотрено достижение 4 показателей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – КПМ 2).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2340,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2340,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 1090,0 тыс. рублей
или 40,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

 В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

 Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 6 контрольных точек.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По мероприятию 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Ильинского сельского поселения» заключены соглашения с бюджетным учреждением, оплата по производится по графику, без нарушения сроков оплаты.

 По мероприятию 2 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» заключено соглашение, расходов не производилось.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 4 показатель, достижение которого запланирован на конец 2025 года.

 В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 4 мероприятие (результата), исполнение которого будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

 На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 330,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 330,0 тыс. рублей. Расходы в первом полугодии не производились.

 Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 3 контрольной точек.

 По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

 По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.