Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика»

по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 115. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 6383,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6383,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 2696,0 тыс. рублей   
или 42,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы на конец 2025 года предусмотрено достижение 7 показателей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» (далее – КПМ 3);

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – КПМ 4).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 31,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 31,4 тыс. рублей. Расходы не производились.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 показателей, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 2 показатель, достижение которых запланирован на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1196,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1196,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 492,8 тыс. рублей или 41,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуто в установленные сроки 1 контрольной точки:

Финансирование главы Администрации производится вовремя, сроки не нарушаются.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4875,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4875,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за счет местного бюджета по итогам I полугодия 2025 года составило 2125,0 тыс. рублей или 43,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По мероприятию 1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Администрации Ильинского сельского поселения» сроки не нарушаются.

По мероприятию 2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения» заключены договора на поставку газа, электроэнергию, услуги связи и другие. Сроки по оплате не нарушаются.

По мероприятию 3 «Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» заключен договор на 200 руб.- приобретена бумага писчая. Срок по оплате не нарушался.

По мероприятию 4 «Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» оплачивались налоги, сборы и иные платежи.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 280,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 280,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за счет местного бюджета по итогам I полугодия 2025 года составило 78,0 тыс. рублей или 27,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По мероприятию 1 «Произведен расчет на основании справок, предоставленных получателями из отделения пенсионного фонда».

По мероприятию 2 «Выплата осуществлена» проводится оплата доплат к пенсии муниципальным служащим.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.