Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 116. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 6,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,0 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2025 года расходы не производились.

В рамках муниципальной программы на конец 2025 года предусмотрено достижение 5 показателей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Ильинском сельском поселении» (далее – КПМ 2).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей. Расходы не производились по итогам первого полугодия 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 3 контрольных точек.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По мероприятию 1 «Организовано проведение мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Ильинского сельского поселения» проведен опрос мнения населения.

По мероприятию 2 «Создание условий для формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» проведен опрос среди населения.

По мероприятию 3 «Обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного само­управления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно–правовой документации» постоянно пополняется и обновляется сайт администрации, информация о деятельности администрации, отчеты размещаются в сети интернет и социальных сетях. Закупка стендов или брошюр намечена на декабрь 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланирован на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятие (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

По мероприятию 1 «Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму» достижение показателя планируется на конец года.

По мероприятию 2 «Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» проведены сходы населения по теме мероприятия 2.

По мероприятию 3 «Проведение встреч и бесед, культурных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера» проведены культурные мероприятия по данной теме, а также сходы граждан.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей. Расходы в первом полугодии не производились.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 1 контрольной точек.

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.