РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 декабря 2024 года | № 93 | х.Кугейский |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление от 07.12.2018г. № 117

«Об утверждении муниципальной программы
Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 16.09.2024 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 117 изменения согласно приложению.

1.1. Приложения 1 к постановлению Администрации Ильинского сельского поселения изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившими силу:

приложение № 1 к муниципальной программе Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» «Сведения о показателях муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» и их значениях;

приложение № 2 к муниципальной программе Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»;

приложение № 3 к муниципальной программе Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»;

приложение № 4 муниципальной программе Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» «Расходы на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                        А.Н.Могильный

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 09.12.2024 № 93

Изменения,

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 117 «Развитие культуры»

1. Приложение 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 07.12.2018г. № 117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Учреждение культуры своей деятельностью активно способствует социально-экономическому развитию Ильинского сельского поселения. Однако современное состояние учреждения культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждения культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Ильинского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация программы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

В настоящее время в муниципальном образовании «Ильинское сельское поселение» осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ильинский сельский дом культуры», в котором осуществляют свою деятельность 4 человека с замещением штатной численности 2,5 единицы.

За последние годы в Ильинском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальной программы в сфере культуры.

Реализация данной программы способствовала развитию муниципального сектора культуры. Сохранение исторического и культурного наследия Ильинского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по текущему ремонту объектов культурного наследия. Формированию единого культурного пространства Ильинского сельского поселения способствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям, проведение крупных культурных мероприятии, участие в районных конкурсах и фестивалях, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции национальной казачьей культуры. Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Ильинском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культура, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Ильинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Цель муниципальной программы Ильинского сельского поселения:

Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения

Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития культуры отражены в следующих стратегических документах:

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановление Администрации Ильинского сельского поселения от 29.12.2018 № 142 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на период до 2030 года».

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Исходя из приоритетных направлений развития культуры и достижения целей являются:

- сохранение и развитие творческого потенциала поселения;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни;

- создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Могильный Андрей Николаевич, глава Администрации Ильинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК ИСП «Кугейский СДК» (Мавлюдов Мухаммад Камалович, директор) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | этап I: 14710,7 тыс. рублей; этап II: 8812,0 тыс. рублей». |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ростовской области | - |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| - Цель муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий | мп | возрастания | единиц | статистический | 5730 | 2023 | 13100 | 13250 | 13250 | 13250 | Постановление Администрации Ильинского сельского поселения об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Увеличение числа участников массовых культурно-зрелищных мероприятий; Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития | Информационная система отсутствует |  |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий | мп | возрастания | единиц | статистический | 165 | 2023 | 465 | 480 | 480 | 480 | Постановление Администрации Ильинского сельского поселения об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Увеличение числа проведенных культурно-зрелищных мероприятиий; Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития | Информационная система отсутствует |  |
| 1.3. | Количество клубных формирований | мп | возрастания | единиц | статистический | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | Постановление Администрации Ильинского сельского поселения об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Увеличение числа участников клубных формирований; Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития | Информационная система отсутствует |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | мп | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Выполнение Указов Президента Российской Федерации | Информационная система отсутствует |  |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13100 |
| 1.2. | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |
| 1.3. | Количество клубных формирований | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МБУК ИСП «Кугейский СДК» Мавлюдов М.К., директор | 2025-2030 | - |
| 1.1.1 | Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения Ильинского сельского поселения в сфере культуры | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МБУК ИСП «Кугейский СДК» Мавлюдов М.К., директор | 2025-2030 | - |
| 1.2.1. | Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры, реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Количество участников мероприятий; количество проведенных мероприятий; количество клубных формирований. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры», всего, в том числе: | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| №п/п | Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество плательщиков | Финансовая оценка тыс. рублей | Количество плательщиков | Финансовая оценка тыс. рублей | Количество плательщиков | Финансовая оценка тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговая ставка по земельному налогу 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. Решение Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 07.11.2018 № 60 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Ильинское сельское поселение» | Сохранение культурного и исторического наследия Ильинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ильинского сельского поселения» | Созданы условия для развития учреждения Ильинского сельского поселения в сфере культуры | Администрация Ильинского сельского поселения | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | МБУК ИСП «Кугейский СДК» (Мавлюдов Мухаммад Камалович, директор) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Ильинского сельского поселения | Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | - |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | МП | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | характеристика | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Ильинского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | - обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Ильинского сельского поселения, подведомственных Администрации Ильинского сельского поселения | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 1.2. | - Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | - Создание условий для улучшения материально-технического состояния зданий учреждений культуры | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | х | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ильинского сельского поселения» в том числе: | х |  |  |  |  |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0801 07 4 01 0059 610 | 1810,0 | 1720,0 | 1700,0 | 5230,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» в том числе: | х | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0801 07 4 01 24280 610 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Ильинского сельского поселения» | х | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | х | х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Администрация Ильинского сельского поселения | справка сектора экономики и финансов Администрации Ильинского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципального услуг муниципальными учреждениями культура Ильинского сельского поселения» | 10.12.2025 10.12.2026 10.12.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | Администрация Ильинского сельского поселения | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | - Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ильинского сельского поселения на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | х | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | х | х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК», Администрация Ильинского сельского поселения | соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | Информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК», Администрация Ильинского сельского поселения | договор на выполнение работ | Информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана» | 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК», Администрация Ильинского сельского поселения | отчет | Информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | МБУК ИСП «Кугейский СДК» (Мавлюдов Мухаммад Камалович, директор) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Ильинского сельского поселения | Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий | возрастания | МП | единиц | 5254 | 2023 | 13100 | 13250 | 13250 | 13250 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | - |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий | возрастания | МП | единиц | 165 | 2023 | 465 | 480 | 480 | 480 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | - |
| 1.3. | Количество клубных формирований | возрастания | МП | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 7 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13100 |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 |
| 1.3. | Количество клубных формирований | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | характеристика | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждением культурных мероприятий | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры» в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры» | х | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | х | х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением культуры» | 26.12.2025 26.12.2026 26.12.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципальным учреждением культуры | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением культуры» | 26.12.2025 26.12.2026 26.12.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципальным учреждением культуры | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 26.12.2025 26.12.2026 26.12.2027 | МБУК ИСП «Кугейский СДК» | Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципальным учреждением культуры | Информационная система отсутствует |