РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 09 ноября 2022 года | № 58 | х. Кугейский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2022 года МП Ильинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                      И.В.Осипов

Приложение

к распоряжению Администрации Ильинского

сельского поселения

от 09.11.2022 № 58

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ильинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 15,0 | 15,0 | 9,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по ремонту, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Инспектор Администрации Ильинского сельского поселения | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 15,0 | 15,0 | 9,5 |  |
| 4. | Подпрограмма 2. «Реализация энергосберегающих мероприятий в учреждениях Ильинского сельского поселения» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Инспектор Администрации Ильинского сельского поселения | повышение уровня экономии энергоресурсов | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | - | - | - |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | - | - | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 120. Реализация Муниципальной программы в 2022 году не требует финансирования. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Ильинского сельского поселения».

План реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Ильинского сельского поселения от 29.12.2021 № 40.

В соответствии с планом были определены:

- наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы;

- ответственные исполнители;

- ожидаемые результаты;

- сроки реализации, а также объемы и источники расходов.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения».

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Ильинского сельского поселения запланированы в сумме 15,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2022 года расходы составили 9,5 тыс. рублей.

подпрограмма 2 – «Реализация энергосберегающих мероприятий в учреждениях Ильинского сельского поселения».

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.