АДМИНИСТРАЦИЯ

РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2022 г.                                           №  59.1                                         х. Кугейский

«О проведении штабной тренировки по гражданской обороне

на территории Ильинского сельского поселения»

В соответствии с «Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2022 год»:

1.     Провести 11.11.2022 штабную тренировку по гражданской обороне.

2. Руководителю тренировки подготовить всю документацию и материальное обеспечение, провести инструктаж участников тренировки.

3.  Всем участникам штабной тренировки неукоснительно соблюдать установленные требования безопасности.

4.     Штабную тренировку начать в 9.00  11.11.2022 года и закончить в 12.00   11.11.2022

5. Утвердить календарный план подготовки штабной тренировки (приложение № 1).

6.    Утвердить план проведения штабной тренировки (приложение № 2).

7. Утвердить план наращивания обстановки в ходе проведения штабной тренировки (Приложение 3).

8. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника оперативного штаба Н.В. Беспалова.

9.    Распоряжение вступает  в силу с момента его подписания.

Главы Администрации

Ильинского сельского поселения                                                  Осипов И.В.

Приложение № 1

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н

подготовки штабной тренировки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и время проведения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Проведение организационных мероприятий |
| 1. | Определение исходных данных для проведения штабной тренировки. | 10.11 | Инспектор |  |
| 2. | Распределение обязанностей. | 10.11 | Инспектор |  |
| II. Разработка документов |
| 1. | Приказ на проведение ШТ. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 2. | Календарный план ШТ. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 3. | Организационно-методические указания на ШТ. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 4. | План проведения ШТ. | до 11.11 | Инспектор |  |
| III. Подготовка руководства учением |
| 1. | Изучение нормативных документов. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 2. | Инструктивное занятие. | до 11.11 | Инспектор |  |
| IV. Подготовка участников учения |
| 1. | Изучение нормативных документов | до 11.11 | Инспектор |  |
| 2. | Инструктивное занятие. | до 11.11 | Инспектор |  |
| V. Подготовка учебной и учебно материальной базы |
| 1. | Подготовка транспорта и материально-технической базы. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 2. | Доукомплектование участников тренировки табельным имуществом. | до 11.11 | Инспектор |  |
| VI. Контроль за ходом подготовки к штабной тренировке |
| 1. | Проверка документации ШТ. | до 11.11 | Инспектор |  |
| 2. | Проверка оснащенности личного состава и готовности техники и материально-технической базы. | до 11.11 | Инспектор |  |

Приложение № 2

ПЛАН

проведения штабной тренировки

Тема: Оповещение

Продолжительность

по астрономическому времени 3 часа

по оперативному времени 12 часов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ

| № п/п | Основные мероприятия | Время местное |
| --- | --- | --- |
|  |  | астроном | операт |
| 1 | 2 | 3 |
| Первый этап Продолжительность по астрономическому времени 1 час по оперативному времени 3 часа |
| 1. | Вручение обучаемым задач. | 9:00 11.11.2022 | 9:00 11.11.2022 |
| 2. | Изучение задач и подготовка необходимых расчетов. | 9:30 11.11.2022 | 9:30 11.11.2022 |
| 3. | Инструктивное занятие с руководящим составом учения. | 9:45 11.11.2022 | 9:45 11.11.2022 |
| Второй этап Продолжительность по астрономическому времени 2 час по оперативному времени 9 часа |
| 1. | Передача сигнала | 10:00 11.11.2022 | 10:00 11.11.2022 |
| 2. | Приведение органов управления, сил и средств объекта | 10:30 11.11.2022 | 10:30 11.11.2022 |
| 3 | Включение сирен | 10:35 11.11.2022 | 10:35 11.11.2022 |
| 4 | Выдача маршрутных листов посыльным | 10:45 11.11.2022 | 10:45 11.11.2022 |
| 5 | Отработка и доклад | 11:30 11.11.2022 | 20:30 11.11.2022 |

Приложение 3

План

наращивания обстановки в ходе проведения штабной тренировки.

| Время местное | Наименование (содержание) сигналов управления | кто доводит | до кго доводит |
| --- | --- | --- | --- |
| астроном | операт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Первый этап Продолжительность по астрономическому времени 1 час по оперативному времени 3 часа |
| 9:00 11.11.2022 | 9:00 11.11.2022 | ЧС, обусловленная обрывом проводов, падением 3-х опор ЛЭП и отключением Электроэнергии в х. Кугейском Руководящий состав собран в Адми-нистрации Ильинского сельского поселения. | Ведущий срециалист | Председатель КЧС и ПБ |
| Второй этап Продолжительность по астрономическому времени 2 час по оперативному времени 9 часа |
| 10:00 11.11.2022 | 10:00 11.11.2022 | По причине внезапного выпадения большого количества осадков нарушено ав-тодорожное сообщение между населенными пунктами Ильинского сельского поселения. | Главный специалист | Председатель КЧС и ПБ |