РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2024 г.	          		      № 105			 х. Кугейский

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год

- В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 16.09.2024 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                А.Н.Могильный

Приложение

к распоряжению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 28.12.2024 года № 105

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

| № | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | - 5. | - 6. | - 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в Ильинском сельском поселении» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | - 31,4 | - 0,0 | 0,0 | 31.4 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен договор на обучение по повышению квалификации» | Х | 10.10.2025 | Ведущий специалист Дюбо Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата услуг» | Х | 22.10.2025 | Ведущий специалист Клименко Г.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | Х | 22.12.2025 | Зав.сектором экономики и финансов Вороная Л.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и технического персонала Ильинского сельского поселения» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключен договор по прохождению диспансеризации» | Х | 20.11.2025 | Ведущий специалист Дюбо Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Произведена оплата услуг» | Х | 10.12.2025 | Ведущий специалист Клименко Г.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3 «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | х | 22.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Мероприятия по специальной оценке условий труда» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. «Заключен договор по спец.оценке условий труда» | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Произведена оплата услуг» | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3 «Перераспределение экономии, бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования главы Администрации Ильинского сельского поселения» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 1196,2 | 0,0 | 0,0 | 1196,2 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения» | Х | Х | Х | 1196,2 | 0,0 | 0,0 | 1196,2 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Администрации Ильинского сельского поселения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 4802,3 | 0,2 | 0,0 | 4802,1 | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Администрации Ильинского сельского поселения» | х | х | х | 4120,5 | 0,0 | 0,0 | 4120,5 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ильинского сельского поселения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения» | х | 25.12.2025 | х | 663,6 | 0,0 | 0,0 | 663,6 | 0,0 |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1. «Заключены договора на обеспечение деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата услуг» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | Контрольная точка 3. «Перераспределение экономии, бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3 «Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» | х | х | х | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Контрольная точка 1. «Заключен договор на закутку товаров» | х | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 2. «Произведена оплата услуг» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3.4. «Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Ильинского сельского поселения» | х | х | х | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | х |
| 3.4.1 | Контрольная точка 1. «Произведен расчет уплаты налога на имущество» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата налога» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.3 | Контрольная точка 3. «Получено уведомление о исчисленном транспортном налоге» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.4. | Контрольная точка 4. «Произведена оплата налога» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | х | х | х | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. «Произведен расчет на основании справок, предоставленных получателями из отделения пенсионного фонда» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| .4.1.2 | Контрольная точка 2. «Выплата осуществлена» | Х | 25.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |