РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2024 г.	          		      № 107			 х. Кугейский

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Ильинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

- В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 16.09.2024 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                А.Н.Могильный

Приложение

к распоряжению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 28.12.2024 года № 107

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

| № | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | - 5. | - 6. | - 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | Х | 25.01.2025 | Ведущий специалист Дюбо Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Повышена собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, снижена задолженность по налогам» | Х | Ежемесячно 2025 | Ведущий специалист Дюбо Е.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных постановлением администрации Ильинского сельского поселения» | Х | 01.08.2025 | Зав.сектором экономики и финансов Вороная Л.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Повышена собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, снижена задолженность по налогам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных постановлением администрации Ильинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Ильинского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | - Мероприятие (результат) «Проведена единая - политика - управления - муниципальным долгом - в соответствии - с Бюджетным кодексом - Российской Федерации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Зав.сектором экономики и финансов Вороная Л.И | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы распределения межбюджетных отношений» | 10.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ильинского сельского поселения | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Объем иных межбюджетных трансфертов» | х | 09.01.2025 | Зав.сектором экономики и финансов Вороная Л.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.1. «Заключение соглашений о передаче полномочий» | 19.12.2025 19.12.2026 19.12.2027 | х | Зав.сектором экономики и финансов Вороная Л.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.2. «Оплата иных межбюджетных трансфертов бюджету Егорлыкского района» | 30.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 30.01.2026 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 30.01.2027 15.04.2027 15.07.2027 15.10.2027 | 22.12.2025 | Ведущий специалист Клименко Г.Н | Х | Х | Х | Х | Х |