РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______ 2022 года                              №  ПРОЕКТ                                х. Кугейский

Обсуждение с 09.06. по 23.06.2022

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета

Ильинского сельского поселения

Егорлыкского района на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 09.09.2013г. № 30 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ильинское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                     И.В.Осипов

постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от ___.2022 года № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение оценки налоговых расходов Ильинского сельского поселения | до 30.09.2022 г. | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Ильинского сельского поселения: |  |  |
| 2.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2023 – 2025 годы | до 30.09.2022 г. | Инспектор по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Ильинского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2022 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию (на основании данных ИФНС России по Ростовской области) |
| 2.4 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал на 2023 – 2025 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц единому сельскохозяйственному налогу налогам на имущество | до 20.10.2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 2.5 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ильинского сельского поселения | до 20.10.2022 г. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ильинского сельского поселения | до 30.10.2022 г. | Специалисты Администрации Ильинского сельского поселения |
| 4. | Подготовка распоряжения Администрации Ильинского сельского поселения «О прогнозе социально – экономического развития Ильинского сельского поселения на 2023-2025 годы» | до 01.11.2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Ильинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ильинского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ильинского сельского поселения за 2022 год» | до 01.11. 2022 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию, Заведующий сектором экономики и финансов |
| 6. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.11.2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Ильинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ильинского сельского поселения на 2023-2025 годы» | до 15.11.2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 8. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Ильинского сельского поселения Егорлыкского района проекта решения «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 15.11.2022 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |