РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ года                              №  ПРОЕКТ                               х. Кугейский

Обсуждение с 10.06.24 по 24.06.24

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта бюджета

Ильинского сельского поселения

Егорлыкского района на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение пункта 3 постановления Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 355 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и решением Собрания депутатов Ильинского сельского поселения от 24.10.2022г. № 27 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ильинское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава  муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                              __________  А.Н.Могильный

постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Ильинского сельского поселения

от 25.06.2024 года № 48

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Ильинского сельского поселения: |  |  |
| 1.1 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2025 – 2027 годы | до 30.09.2024 г. | Специалист по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1.2 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Ильинского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2024 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию (на основании данных ИФНС России по Ростовской области) |
| 1.3 | Экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 – 2027 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 20.10.2024 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 1.4 | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом увеличения с 1 января 2024 г. МРОТ до 19 242 рублей | до 20.10.2024 г. | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ильинского сельского поселения | до 30.10.2024 г. | Специалисты Администрации Ильинского сельского поселения |
| 3. | Проведение оценки налоговых расходов | до 30.10.2023 г. | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Подготовка распоряжения Администрации Ильинского сельского поселения «О прогнозе социально – экономического развития Ильинского сельского поселения на 2025-2027 годы» | до 01.11.2024 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Ильинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ильинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ильинского сельского поселения за 2024 год» | до 01.11. 2024 г. | Ведущий специалист по доходам, экономике и прогнозированию, Заведующий сектором экономики и финансов |
| 6. | Формирование параметров бюджета Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 01.11.2024 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Ильинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ильинского сельского поселения на 2025-2027 годы» | до 10.11.2024 г. | - Заведующий сектором экономики и финансов |
| 8. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Ильинского сельского поселения Егорлыкского района проекта решения «О бюджете Ильинского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете поселения | до 15.11.2024 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |